## pila producto
Pila de entrega : Equipo ideal
requerimientos | tarea del sprint |  | nombre | estimacion (dias) | fecha inicial | actividad
levantamiento de informacion | Buscar informacion realcionada al tema, comparar las diferentes opciones del mercado, | El actor recogera informacion de las varias fuentes de informacion. Se encargara de seleccionar y ordenar toda la informacion. | johan garzon | 10 | 2016-09-15 | 1
Analisis | Con la informacion suministrada se analizara y organizara para realizar los requrimientos | El actor se encargara de documentar los requrimientos basado en la informacion suministrada en el paso anterior. | johan garzon | 12 | 2016-09-28 | 2
Diseño | El arquitecto define como quedara la arquitectura del SW. | El actor esta encargado de planificar como sera el metoda encargado para que la informacion fluya a travez del sistema con el mejor tiempo posible. | johan garzon | 10 |  | 3
Codificacion | se le entregaran los requrimientos para que pueda a realizar el SW. | El actor es el encargado de codificar de acuerdo a la arquitectura y los requerimientos suministrados. | johan garzon | 20 |  | 4
Pruebas | En esta etapa se pondra a prueba el desarrollo del SW. |  | johan garzon | 6 |  | 5

## Hoja1
pila de Sprint
actividad | fecha revision | entrega
1 | 2016-09-20
1 |  | 2016-09-28
2 | 2016-10-06
2